## 첨부15. 안전 작업계획서 및 작업 위험성평가(JSA)
작업 위험성평가(JSA) | [18 empty] | 안전환경팀
발주부서 |  |  | 설비명 |  |  |  |  | 설비위치(장소) |  |  | 설비책임자 |  |  |  |  | 설비담당자 |  |  |  |  | 대표 작업자
[11 empty] | (인) |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  | (인)
1. 작업 내용
2. 작업 절차 (단계)
| 작업순서 |  |  |  | 작업내용 | [12 empty] | 안전조치사항
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
※ 작업 대상 및 차단기, Valve 등 조작부 위치가 기입된 공사 도면 첨부 할 것.
3. 작업 절차(단계)별 위험성 평가 (JSA)
작업 절차 (단계) | [5 empty] | 작업 절차(단계)별 위험요인 |  |  | 현재 안전조치 |  |  | 위험성결정¹ |  |  |  |  | 개선사항 |  |  |  |  | 개선일자 | 확인
[12 empty] | 빈도 | 강도 |  | 위험도
-2
-1
0
1
2
3
4
5
※ 위험성결정¹: 첨부1. 위험성결정 기준 시트 참조
상기 내용과 같이 위험성을 평가하였으며, 위험성에 대한 개선 대책을 성실히 이행하여 안전사고 예방에 만전을 기하겠습니다.
4. 작업자 위험성평가(JSA) 교육 확인
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 | 서명 | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
1 | [6 empty] | 4 |  |  | 7 | [7 empty] | 10
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 | 서명 | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
2 | [6 empty] | 5 |  |  | 8 | [7 empty] | 11
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 | 서명 | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
3 | [6 empty] | 6 |  |  | 9 | [7 empty] | 12

## 예시1.
작업 위험성평가(JSA) | [18 empty] | 안전환경팀
발주부서 |  |  | 설비명 |  |  |  |  | 설비위치(장소) |  |  | 설비책임자 |  |  |  |  | 설비담당자 |  |  |  |  | 대표 작업자
[11 empty] | (인) |  |  |  |  | (인) |  |  |  |  | (인)
1. 작업 내용
크레인, 지게차를 이용한 OO설비 이송 작업
2. 작업 절차 (단계)
| 작업순서 |  |  |  | 작업내용 | [12 empty] | 안전조치사항
| -2 |  |  |  | 작업준비 및 작업도구 준비 | [12 empty] | 중량물 취급계획서, 승인된 작업도구, 안전보호구
| -1 |  |  |  | 작업 중장비 준비 | [12 empty] | 중량물 취급계획서, 작업 전 중장비 점검
| 0 |  |  |  | 중장비 작업현장 이동 | [12 empty] | 신호수 배치, 이동 경로 확보
| 1 |  |  |  | 중량물 이송 작업 | [12 empty] | 작업 전 인양치구류 등 점검, 관계자외 출입금지
| 2 |  |  |  | 중장비 철수 및 작업장 정리 | [12 empty] | 신호수 배치, 이동 경로 확보
3
4
5
6
7
8
9
※ 작업 대상 및 차단기, Valve 등 조작부 위치가 기입된 공사 도면 첨부 할 것.
3. 작업 절차(단계)별 위험성 평가 (JSA)
작업 절차 (단계) | [5 empty] | 작업 절차(단계)별 위험요인 |  |  | 현재 안전조치 |  |  | 위험성결정¹ |  |  |  |  | 개선사항 |  |  |  |  | 개선일자 | 확인
[12 empty] | 빈도 | 강도 |  | 위험도
-2 | 작업준비 및 작업도구 준비 |  |  |  |  | 1) 작업준비 미흡 및 부적절한 중량물 취급 계획으로 인한 인체 상해, 중량물 낙하 위험 2) 부적합한 작업도구 사용으로 인한 인체 상해, 중량물 낙하 위험 |  |  | 1) 중량물 취급 계획서 작성/검토 - 중량물 무게, 높이, 작업반경 등 정보 - 작업도구, 이동경로 확인 등 2) 승인된 작업도구 사용 - 작업도구 점검여부 확인 등 3) 안전보호구 착용 - 안전화, 안전모, 장갑 |  |  | 2 | 3 |  | 6 |  | - |  |  |  |  | - | -
-1 | 작업 중장비 준비 |  |  |  |  | 1) 부적절한 중장비 사용으로 인한 장비 전복 , 중량물 낙하 위험 |  |  | 1) 차량계 하역운반기계 사용계획서 작성 - 중량물 운반에 적절한 장비 선정 - 허가된 장비, 작업 계획 수립 등 2) 작업 전 중장비 점검 |  |  | 2 | 3 |  | 6 |  | - |  |  |  |  | - | -
0 | 중장비 작업현장 이동 |  |  |  |  | 1) 이동간 주변 구조물과 충돌 2) 이동간 보행자와 충돌 |  |  | 1) 중장비 이동경로 확인 - 장애요인 식별, 제거, 경로 변경 등 - 신호수, 유도원 배치 2) 정해진 도로로만 이동 - 신호수, 유도원 배치 |  |  | 2 | 3 |  | 6 |  | - |  |  |  |  | - | -
1 | 중량물 이송 작업 |  |  |  |  | 1) 부적절한 인양 치구류 사용으로 인한 중량물 낙하, 인체 상해 위험 2) 장비전도 위험 - 지반침하, 과중량, 장비설치불량, 장비 회전, 움직임 시 주변과 충돌 3) 장비 움직임, 회전간 근로자와 충돌 |  |  | 1) 승인된 인양치구류 사용 - 인양치구류 비파괴검사 여부 확인 등 2) 작업 전 인양치구류 등 점검 3) 신호수, 유도원 배치를 통한 장비 전도, 충돌 위험 방지 4) 작업구역 내 관계근로자 외 출입 제한 5) 중량물 취급 계획서, 차량계 하역운반기계 사용 계획서 등 절차 준수하여 작업 |  |  | 2 | 3 |  | 6 |  | - |  |  |  |  | - | -
2 | 중장비 철수 및 작업장 정리 |  |  |  |  | 1) 이동간 주변 구조물과 충돌 2) 이동간 보행자와 충돌 |  |  | 1) 중장비 이동경로 확인 - 장애요인 식별, 제거, 경로 변경 등 - 신호수, 유도원 배치 2) 정해진 도로로만 이동 - 신호수, 유도원 배치 |  |  | 2 | 3 |  | 6 |  | - |  |  |  |  | - | -
※ 위험성결정¹: 첨부1. 위험성결정 기준 시트 참조
상기 내용과 같이 위험성을 평가하였으며, 위험성에 대한 개선 대책을 성실히 이행하여 안전사고 예방에 만전을 기하겠습니다.
4. 작업자 위험성평가(JSA) 교육 확인
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 | 서명 | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
1 | [6 empty] | 4 |  |  | 7 | [7 empty] | 10
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 | 서명 | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
2 | [6 empty] | 5 |  |  | 8 | [7 empty] | 11

## 예시2.
안전 작업 계획서 및 작업 위험성평가(JSA) | [20 empty] | 작업허가번호
공사업체명 |  |  | 공사명 |  |  |  |  | 작업장소 |  |  | 작업기간 |  | 발주부서 / 발주담당자 |  |  |  |  | 작업자명 |  |  |  |  | 작업책임자 / 연락처
(인)
작업종류 |  |  |  |  | 일반 |  | 화기 |  | 전기 |  | 고소 | 중장비 |  | 밀폐 |  |  | 굴착 |  |  | 유해위험물질 |  |  | 방사선 |  | 기타
[5 empty] | V |  |  |  | V
1. 작업 내용
고압 전기 판넬 등 활선접근상태에서의 전기설비 진단 및 점검
2. 작업 절차 (단계)
| 작업순서 |  |  |  | 작업내용 | [14 empty] | 안전조치사항
| 1 |  |  |  | 작업준비 | [14 empty] | 장비 점검, 작업자 컨디션 확인 등
| 2 |  |  |  | 작업안전교육 | [14 empty] | 작업 위험성 교육
| 3 |  |  |  | 안전보호구 착용 | [14 empty] | 적정 보호구 착용
| 4 |  |  |  | 판넬 Door Open 및 점검 | [14 empty] | 2인 1조, 작업감시자 배치 등
| 5 |  |  |  | 판넬 Door Close 및 시건, 정리정돈
6
7
8
9
10
11
12
※ 작업 대상 및 차단기, Valve 등 조작부 위치가 기입된 공사 도면 첨부 할 것.
3. 작업 절차(단계)별 위험성 평가 (JSA)
작업 절차 (단계) | [5 empty] | 작업 절차(단계)별 위험요인 |  |  |  | 현재 안전조치 |  |  |  | 위험성결정¹ |  |  |  |  | 개선사항 |  |  |  |  | 개선일자 |  | 확인
[14 empty] | 빈도 | 강도 |  | 위험도
1 | 작업준비 |  |  |  |  | 1) 작업자 컨디션 불량 - 휴먼에러, 피로/음주/심리상태 2) 무리한 자세로 근골격계 부상 3) 장비 치구 준비 시 중량물에 의한 요통 및 협착 |  |  |  | 1) 작업자 컨디션 확인 후 작업 재배치 2) 작업 전 체조, 스트레칭 실시 3) 장비, 치구 준비 시 2인 1조 작업 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |  | - |  | -
2 | 작업안전교육 |  |  |  |  | 1) 작업내용, 절차 및 위험성, 대피로 미숙지 |  |  |  | 1) 작업 전 안전교육 실시 - 작업내용 및 방법 - 비상 시 대피로, 응급조치 방법 - 규정된 작업 치공구 사용 등 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |  | - |  | -
3 | 안전보호구 착용 |  |  |  |  | 1) 개인보호구 착용 미비 및 검전기 미사용 |  |  |  | 1) 안전보호구 착용 - 방염복, 절연화, 절연모, 절연장갑, 안면보호구 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |  | - |  | -
4 | 판넬 Door Open 및 점검 - 활선근접작업 |  |  |  |  | 1) 작업자가 충전부에 노출 및 접근한계거리 이내 접근하여 감전 위험 2) 전기판넬 Door에 작업자 충돌 |  |  |  | 1) 충전부 이격, 충전상태 고지, 접근한계거리 유지하여 작업 2) 충전부 이격 안될 시 작업 금지 3) 2인1조 작업 및 작업감시자 배치 |  |  |  | 3 | 4 |  | 12 |  | 1) 접근한계거리 이내로 접근하지 못하 도록 차단 및 표시 2) 충전부에 접근하지 못하도록 충전부 격리 Door 설치 |  |  |  |  | 22.0월 |  | 개선 완료
5 | 판넬 Door Close 및 시건, 정리정돈 |  |  |  |  | 1) 시건 미실시로 인한 근로자 감전 위험 2) 자재, 공구 방치에 의한 이동 방해 |  |  |  | 1) 작업 완료시 관리감독자 시건여부 확인 2) 작업 중 수시 자재.공구 정리 및 작업 완료 후 자재, 공구 이동정리하여 통행로 안전확보 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |  | - |  | -
※ 위험성결정¹: 첨부1. 위험성결정 기준 시트 참조
상기 내용과 같이 위험성을 평가하였으며, 위험성에 대한 개선 대책을 성실히 이행하여 안전사고 예방에 만전을 기하겠습니다.
4. 작업자 위험성평가(JSA) 교육 확인
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 |  | 서명 |  | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
1 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 10
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 |  | 서명 |  | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
2 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 11
NO |  | 성명 |  | 서명 |  |  | NO | 성명 |  | 서명 |  | NO | 성명 |  |  | 서명 |  |  |  | NO |  | 성명 |  | 서명
3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 12

## 첨부. 위험성결정 기준
첨부. 위험성결정 기준
1. 위험성 결정표 | [6 empty] | 2. 빈도(가능성) 배점표
위험성 크기 |  |  | 허용가능여부 |  | 개선 일정 |  | 구분 | 빈도(가능성) |  | 내용
[7 empty] | 최상 | 매우높음 | 5 | - 피해가 발생할 가능성이 매우 높음 해당 안전대책(안전장치 등)이 없고, 표시 및 표지가 있어도 부족한 부분이 많고 작업표준에 안전수칙 등이 반영되어 있지 않음.
16 - 20 |  | 매우높음 | 허용 불가능 |  | 즉시 개선
15 |  | 높음 | 허용 불가능 |  | 신속히 개선
[7 empty] | 상 | 높음 | 4 | - 피해가 발생할 가능성이 높음 방호덮개 또는 안전장치가 없거나 부족한 부분이 있고, 비상정지장치, 표시 및 표지는 어느정도 설치되어 있으며, 작업표준에 안전수칙 등이 반영되어 있지만 지키기 어렵고 많은 주의를 해야 함.
9 - 12 |  | 약간높음 | 허용 불가능 |  | 가급적 빨리 개선
8 |  | 보통 | 허용 불가능 |  | 계획적으로 개선
[7 empty] | 중 | 보통 | 3 | - 피해가 발생할 가능성이 있음 방호덮개 또는 안전장치 등은 설치되어 있지만 부적합하게 설치되어 있고, 위험영역 접근, 위험원과의 접촉이 있을 수 있으며, 작업표준에 안전수칙이 반영되어 있지만 일부 준수하기 어려운 점이 있음.
4 - 6 |  | 낮음 | 허용 가능 |  | 필요에 따라 개선
1 - 3 |  | 매우낮음 | 허용 가능
[7 empty] | 하 | 낮음 | 2 | - 피해가 발생할 가능성이 낮음 방호덮개 또는 안전장치가 설치되어 있고, 위험영역에의 출입이 금지된 상태이며, 작업표준에 반영된 안전수칙은 준수하기 쉬우나 일부 피해가 발생할 가능성이 남아 있음.
구분 |  | 빈도(가능성) |  |  |  |  | 최하 | 매우낮음 | 1 | - 피해가 발생할 가능성이 매우 낮음 방호덮개 또는 안전장치가 설치되어 있고 정상적인 기능을 하고 있으며, 전반적으로 안전조치가 잘 되어 있음.
|  | 최상 (5) | 상 (4) | 중 (3) | 하 (2) | 최하 (1)
강도 (중대성) | 최대 (4) | 매우높음 (20) | 매우높음 (16) | 약간높음 (12) | 보통 (8) | 낮음 (4)
| 대 (3) | 높음 (15) | 약간높음 (12) | 약간높음 (9) | 낮음 (6) | 매우낮음 (3)
| 중 (2) | 약간높음 (10) | 보통 (8) | 낮음 (6) | 낮음 (4) | 매우낮음 (2)
3. 강도(중대성) 배점표
| 1 (소) | 낮음 (5) | 낮음 (4) | 매우낮음 (3) | 매우낮음 (2) | 매우낮음 (1) | 구분 | 강도(중대성) |  | 내용
[7 empty] | 최대 | 사망 또는 장애 | 4 | - 사망 또는 영구적으로 근로불능으로 연결되는 부상 또는 질병 (업무에 복귀 불가능) - 장애가 남는 부상 또는 질병 (신체 절단, 마비 등)
[7 empty] | 대 | 휴업발생 | 3 | - 휴업을 수반하는 부상 또는 질병 (일정 시점에서는 업무에 복귀 가능)
[7 empty] | 중 | 휴업미발생 병원치료 | 2 | - 응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반되지는 않는 부상 또는 질병
[7 empty] | 소 | 단순처치 | 1 | - 처치(치료) 후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병 (업무에 전혀 지장이 없음)

## 첨부. 개선사항 목록부
첨부. 개선사항 목록부
No. | 작업명 | 작업절차(단계) | 위험요인 | 위험성 결정 |  |  | 개선사항 | 개선 후 위험성 |  |  | 개선일자 | 담당자 | 개선확인
|  |  |  | 빈도 | 강도 | 위험도 |  | 빈도 | 강도 | 위험도
1 | 고압 전기 판넬 등 활선접근상태에서의 전기설비 진단 및 점검 | 판넬 Door Open 및 점검 | 1) 작업자가 충전부에 노출 및 접근한계거리 이내 접근하여 감전 위험 2) 전기판넬 Door에 작업자 충돌 | 3 | 4 | 12 | 1) 접근한계거리 이내로 접근하지 못하 도록 차단 및 표시 2) 충전부에 접근하지 못하도록 충전부 격리 Door 설치 | 2 | 2 | 4 | 22.0 | OOO | 개선 완료
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11