## Slide 1: 설비 구매 진행 현황
22.09.01
정성ENG 플3팀+CTO 견적 접수
22.09.16
Kimsoptec 플3팀+CTO 견적 접수
22.09.23
연구소장님 심의 보고 완료
22.09.20
Kimsoptec 플3팀 수정 견적 접수
22.09.19
정성ENG 플3팀 수정 견적 접수
22.09.28
설비 구매팀에서 정성ENG 문제 제기
PRI 및 HVS 에 견적 요청
22.09.26
설비 구매팀에 문의하여 정식 투자 process 진행
22.10.04
PRI 미팅 완료
22.10.05
HVS 미팅 완료
22.10.11
단독업체 사유서 작성 및 필요 서류 제출
22.10.12
구매품의 승인
변동 내용
주관 (방법)
필요 성능/사양 확정
견적검토의뢰 (확정사양서→내부 승인)
사업부
견적검토 대상업체 선정 (핵심 전략업체)
ERRC 및 사양 확정 → 재 견적 의뢰
사업부
(System)
설비구매
(System)
설비구매
사업부
설비구매
복수 견적 접수
확정 견적 접수
(복수업체 , 원가분석 분석 제시)
Process
초기사양결정
업체선정
견적의뢰
1차 견적접수
사양결정(ERRC)
최종 견적접수
투자심의
(System)
(System)
(System)
※ 설비구매 담당자 합의 기능 추가
※ 사양서 및 1차 견적서에
ERRC 내역 표기
정식 설비 구매 Process
지적 받은 사항
투자 심의를 설비 구매팀의 견적 없이 먼저 진행한 것.
거래업체로 등록되지 않은 업체(정성ENG)에 견적을 요청한 것.
견적서를 특정 업체(Kimsoptec)에 먼저 주어 납기 일정에 혜택을 준 것.
순서 오류!
설비 구매팀이 있다해도 업체와의 견적 검토는 여전히 개발팀이 해야함.
→ 설비 구매팀: “우리가 적정한 사양인지 모르기 때문에 개발팀이 해야함.”

## Slide 2: 설비 구매 진행 현황
투자 목적 | S-LiDAR Rx lens calibration 을 위한 설비 투자 |  | 
설비 용도 | 본 장비는 S-LiDAR 의 Rx lens Calibration 을 위한 장비로, lens 의 왜곡을 보정하여 측정 정확도를 높이는 장비. |  | 
설비명 | Universal Lens Calibration |  | 
FAT 항목 | 항목 | spec | 비고
 | Gage R&R | Lens distortion parameter 오차 10% 이내 | - 5 가지 parameter 측정 - 3 번 반복 측정
투자 목적 | S-LiDAR Rx lens calibration 을 위한 설비 투자 |  | 
설비 용도 | 본 장비는 S-LiDAR 의 Rx lens Calibration 을 위한 장비로, lens 의 왜곡을 보정하여 측정 정확도를 높이는 장비. |  | 
설비명 | Universal Lens Calibration |  | 
FAT 항목 | 항목 | spec | 비고
 | Gage R&R |  | - 5 가지 parameter 측정 - 3 번 반복 측정
항목 | 상세내용 | 요구사양 | Kimsoptec | HVS | PRI
PC 제어 기능 |  | PC 로 LED chart on/off, 밝기, 간격 조절 | O | O | O
LED 개별 control |  | 모든 LED dot 의 개별 control | O | O | O
LED 간격 조절 |  | 2.5 cm / 5 cm / 7.5 cm / 10 cm 간격 LED on/off | O | O | O
모터 구동 범위 및 해상도 | X,Y,Z 축 회전 모터의 가동 범위 및 해상도 | X축 : ±20° 0.01 ° Step Y축 : ±30° 0.01 ° Step Z축 : ±20° 0.01 ° Step | O | X | O
Rail 구동 범위 및 해상도 | X,Y,Z 축 평행 이동 Rail의 가동 범위 및 해상도 | X축 : ±200mm 0.1mm Step Y축 : ±200mm 0.1mm Step Z축 : ±200mm 0.1mm Step | O | O | O
일정 내 납기 |  | 11월 22일 | O | X | X
합계 |  |  | O | X | X
 단독 업체 사유 (요약)
 설비명 및 FAT 항목