## Slide 1
S-LiDAR geometry and z-calibration Test set-up concept
고객가치
새로운 시도
집요한 실행

## Slide 2
S-LiDAR 모듈 개발 일정
인원 | 22.1 |  |  |  | 22.2 |  |  |  | 22.3 |  |  |  | 22.4 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.6 |  |  |  | 22.7 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 22.10 |  |  |  | 22.11 |  |  |  | 22.12 |  |  | 
과제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
광학 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기구 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
회로 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cal. w/CTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
장비 입고
조립
Cal./Val.
발주 (Lens, Diffuser, Colli.lens)
BM
Point Cloud, RGB+D (TBD)
DR
DR
DR
특허분석
시뮬레이션 2차
AA 장비발주 (Onestone, 퓨런티어)
범용 AA 장비검토시작
입고
발주(TEC, 부품등등)
입고
발주 (Tx,Rx,Main board)
입고
장비 발주
AA 장비입고
컨셉논의
장비 입고
장비 발주
컨셉논의 (Geo, Z)
컨셉논의 (Dark, P2P, TDC), EVK 분석
현재
시뮬레이션 1차
23년 상반기
알고리즘 내재화
CP
PP
플3일정 :
7월초 CP심의
7월31일 특허공유회
광학부품 발주 변경 (5월말  6월말) 공용제품 사용 및 Filter 재검토
모비스 일정 : 17일 노상무님 보고, 6월21일 CTO 과제발의 (~23.8)
Rx Lens T0 입고 : 6월8일 (26ea), 7월15일 T1
TRx 보드 입고 : A0 전자부, 7월 2주
Demo 제출 : 8월중순 입고  A0 전자부, 하우징 + A1 Mainboard (11월15일)

## Slide 3: S-LiDAR Cal. (Dark, TDC, P2P)
Item | 인원 | 6월2주 | 6월3주 | 6월4주 | 7월1주 | 7월2주 | 7월3주 | 7월4주 | 8월1주 | 8월2주 | 8월3주 | 8월4주 | 11월
Dark, TDC, P2P Cal. 장비 | 성동현 이동건 이석민 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DNL용
IR 광원
발주
P2P
광원설계
EVK
입고
P2P
장비
발주
Dark
Cal
검증
TDC
Cal
검증
w/ IR광원
실거리
TOF
Chart
측정
P2P
입고
검증
통합
Cal
장비개발
의사결정
통합
Cal
장비
설계
통합
Cal
장비
발주
입고
ACE d-TOF Sensor Calibration 방식을 자사 S-LiDAR 에 적용
전반적이 Calibration 의 방식은 동일하지만 자사 S-LiDAR 에 적합한 장비 구성으로 Modification

## Slide 4
Item | 인원 | 22.1 |  |  |  | 22.2 |  |  |  | 22.3 |  |  |  | 22.4 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.6 |  |  |  | 22.7 |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 22.10 |  |  |  | 22.11 |  |  |  | 22.12 |  |  | 
Geo and Z Cal. 장비 | 성동현 이동건 이석민 W/CTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Calibration (Geo, Z)
총 비용 : 5800만원
업체 : 정성 ENG
M-LiDAR Calibration 장비 구축 (CTO 박상형 책임)
- Ref. 실험실 구축 (파주 Argo 실험실 활용)
- Geo, Z Calibration 범용장비 구축
1
3
5
7
9
2
4
6
8
Module
EVK 평가
장비셋업
Cal. 알고리즘
내재화
장비발주
M-LiDAR 완료보고

## Slide 5: Calibration (Geometry)
구분 |  | LED chart type | Checkerboard chart type
Version |  | 단일 | Back light/Front light/Tx light * Chart의 light source가 없음
장단점 비교 | Geo cal. 정확도 | 왜곡 보정 효과가 다소 낮음 * Chart 제작 공정상 조립오차 발생 | 왜곡 보정 효과가 높음 * Chart design을 인쇄하는 방식
 | 부피 | 소형화 가능 | 큰 공간 필요 * Chart + IR light source
 | 차트 수정 | 불가능함 | Chart design 수정 후 인쇄하므로 용이함
 | Rx 해상도 | 저해상도 Rx에서도 detection 우수함 SPAD에 적합 해상도 나누는 기준(?) | 저해상도 Rx 경우 corner detection의 어려움 존재
Schematics |  |  | 
find
center
Find
center
XY Cal Chart type comparison
낮은 해상도를 다른 방법으로 증가시킬수있는 방법

## Slide 6
Calibration (Geometry)
: : : (rotation motion) : (translation motion)
One-chart moving concept
  Jasper 방식의 chart 병진운동 concept + 회전이 가능한 LED chart 방식 접목
  Lens distortion calibration method에서 요구하는 조건들을 모두 만족 → 정확도 우수
  다양한 모듈의 lens cal. 장비로 활용 가능 → 범용성 우수
  차트 회전이 없는 Plane 상태에서 1회 촬영, 회전 및 병진 운동 후 2회 촬영
module
2. 회전 후 linear stage를 통한 chart 이동
LED chart
Module
Rotation stage
One-chart moving concept schematic
Linear stage
1. 상태에서 1회 촬영 후 chart 회전
module

## Slide 7
Calibration (Geometry)
Folded Triple-chart concept
  3개의 동일한 LED chart를 hinge 사용하여 구속한 방식
  전처리 과정 필요 → 1회의 촬영 후 image를 분리하여 3장의 사진에서 corner detection process 필요
  1회의 촬영 후 image를 분할하여 사용하므로 image의 유효 왜곡 영역이 감소함 → calibration 정확도 저하
  화각 및 image sensor의 해상도에 따른 chart design 변경 요구됨 → 범용성 저하
module
Folded Triple-chart concept schematic
LED chart
Module
LED chart
Hinge
Hinge
1회 촬영 후 image 분리하여 3장의 사진 사용
각 사진 별 corner detection 알고리즘 적용
유효 왜곡 영역 손실
유효 왜곡 영역 손실

## Slide 8: Calibration (Geometry)
, 일 때 .
S-LiDAR로 LED chart를 확인한 뒤 LED dot이 명확히 구별되는 를 결정할 예정.
차트와의 거리 (by 박호진 사원)
target과 lens 와의 거리가 35cm 일 때 상이 맺히는 거리는 5.816mm.
target과 lens 와의 거리가 일 때 상이 맺히는 거리는 5.794mm.
너무 멀면 chart 크기 커짐.
LED 크기 및 세기에 따라 달라질 가능성 있음.
LED 간격 (by 박호진 사원)
Sensor pixel 기준 40cm 밖에서 가 1.459 mm
Sensor pixel 기준 40cm 밖에서 가 4.377 mm
차트 거리가 40 cm 일 경우, 간격 10cm 면 센서에 맺힌 LED 상이 겹치지 않을 만큼 충분히 큼.
S-LiDAR
mm
mm
Depth of field
Depth of focus
Folded Triple-chart concept

## Slide 9
Calibration (Geometry)
Calibration concept comparison​
구분​ |  | LED chart type​ | Checkerboard chart type​
특징 |  | One chart + rotation + translation motions * Jesper concept + moving LED chart | Triple chart + hinge
장단점 비교​ | Geo cal. 정확도​ | 왜곡 보정효과 상대적으로 정확함 * ​Zhang’s technique process를 따름 | 왜곡 보정효과 다소 저하됨 * 1장의 사진 사용, 유효 왜곡 면적 부족
 | 부피​ | 소형화 가능​ | 소형화에 다소 어려움​
 | 범용성 | 상대적으로 범용적 * 화각 및 센서 resolution에 따라 차트 위치 조정 | 다소 부족한 범용성 * 고정된 차트 위치
Schematics​ |  | ​ | ​