## 목표 및 일정
ACE PoC 업무 계획
No. | Date | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.1 | 23.11 | 23.12 | Notes
1 | ACE PJT Review | [13 empty] | - 기존 ACE PJT 공정 및 구조 관련 공유
| 특허 탐색(고객 Needs 및 기술동향 파악) | [13 empty] | - ACE 제품 기 적용 특허 기술 분석(기 적용 기술 분석 및 시사점) - ACE 신규 특허 및 기술 동향 분석(Key man 특허 위주 분석 및 시사점)
| Idea Generation(Output) | [13 empty] | - 모듈 개발 및 공정 단순화 관점 3건 이상의 유효 Item 확보 목표 - ToF, SL, UDIR, AR, LiDAR등 특정 Application에 국한되지 않고 자유롭게 진행
2 | Idea 선정 및 구체화 | [13 empty] | - Idea generation을 통한 Iterm 중 유효 Item 선정 및 구체화
3 | Idea 검증 | [13 empty] | - 선정 Item 검증 방법 검토 및 구체화 - Item 검증: Simulation, 현물 구현 등
4 | 고객 제안 준비 | [13 empty] | - Story line 구상 및 자료 준비
5 | 고객 제안 및 Needs 확보 | [13 empty] | - 고객 미팅을 통한 PoR Item 제안 - 추가 고객 Feed back 및 Needs 확보
No. | Items | Description | [12 empty] | Notes
1 | PJT | ACE PoC
2 | 목적 | 1)새로운 3D 모듈 디자인 개발 : 1차 안 - Dot+Flood 일체형 후면 TOF 개발
2)공정 단순화를 위한 신기술 개발 : 1차 안 - AA 공정 단순화
3)고객 Needs 확보 및 개발 협력 진행
3 | 목표(1차): 1) 특허 탐색 및 Idea Gen.:~23.1 | 우선순위 1: 모듈 개발 관점 대안 포함 3건 이상의 유효한 Item 확보 --> Out put: 특허 Idea sheet 3건 이상 (Dot+Flood 일체형 후면 TOF 포함) 우선순위 2: 공정 단순화 관점 대안 포함 3건 이상의 유효한 Item 확보 --> Out put: 특허 Idea sheet 3건 이상 (AA 공정 단순화 포함) *ToF, SL, UDIR, AR, LiDAR 등 특정 Application에 국한되지 않고 자유롭게 진행
4 | 운영 방식: 1) 특허 탐색 및 Idea Gen.: ~22.12 (지속 수정 예정) | 1) 업무 논의 일정: - 상근: 주 2회 미팅 or 상시, 일정-매주 화 & 목 or 상시, 시간-TBD - 상근+비상근: 주 1회 전체 미팅, 일정-매주 금, 10:30~12:00
|  | 2) 특허 탐색 및 내용 공유: 특허 분석 Format - ACE 제품 기 적용 특허 기술 분석(기 적용 기술 분석 및 시사점) - ACE 신규 특허 및 기술 동향 분석(Key man 특허 위주 분석 및 시사점) - 실적 관리 방법 1) 유효 특허 리스트 작성 및 분배하여 각 담당 인원 특허 분석 진행 후 공유 (특허 기술 분석 및 시사점-ACE POC 적용 관련) 각 인원 추가 유효 특허 탐색 및 분석 후 공유 가능 방법 2, 3... ?? | [12 empty] | *특허 분석 Format
|  | 2) Idea generation: 본인 IDEA 자유롭게 구상 후 내용 공유: 특허 Idea Sheet Format--> Output - 특허 Idea Sheet Format 이용 작성 - 특허 출원 연계 가능 - 특정 컨셉 or 생각 or 관점 등에 얽매이지 않고 자유롭게 본인의 IDEA를 구상하여 공유 할 것 - 특허 효과성만 검토(실현가능성, 양산성X), 부족한 부분은 보강 검토 - 2주마다 Idea sheet 1건 씩 제출-조단위 Idea generation 미팅 진행 및 Idea 도출 - 실적 관리 | [12 empty] | *특허 Idea Sheet Format
3) 기타 Option - 최신 기술 관련 소개 - 주제 선정(상근)하여 전체 토론 - 그외... - 플3팀 특허 낸 것도 다시 한번 검토 해보자
5 | 추가 사항 | 1) 구조광, FMCW PJT에 대해 ACE PoC 관점 Item 구체화관련 논의 (팀 PJT worst case 논의 시 제안 의견) 담당자: 구조광 - 이현용SI FMCW - 장인규 SI
1차 Idea 선정
2차 Idea 선정
Output
1차 제안
2차 제안

## 1.특허탐색 및 분석
No. | 발명명칭 | 발명자 | 특허현황 | 등록(출원)일 | 문헌번호 | 기술요약 | 시사점 | 담당자 | 첨부파일 | Notes

## 2.IDEA Gen.(Idea sheet)
No. | 발명명칭 | 발명자 | 기술요약 및 발명의 효과 | 시사점 | 첨부파일 | Notes

## 3.ITEM 선정 및 구체화
No. | 발명명칭 | 발명자 | 기술요약 및 발명의 효과 | 시사점 | 구분 | 등급 or 우선 순위 | 첨부파일 | Notes
[5 empty] | 모듈 or 공정 | S or 1

## 4.ITEM 검증
No. | Item | 발명자 | 검증 방법 | 검증 내용 | 담당자 | 일정 | 첨부파일 | Notes

## 회의록
일시 | 22.12.02(금) 16:00~17:15
장소 | 안산연구소 E605
참석자 | 전필준 선임, 이태주 선임, 장인규 선임, 오현지 선임, 정하림 사원
안건 | 내용 | 완료일 | 담당자
PoC PJT 운영방안 논의 | PoC 전체 미팅 시간: 매주 금 10시30분~12시 | 12/9 | All
| 2주 단위 Idea sheet 1건씩 제출 조단위 Idea generation 미팅 자율롭게 운영, 조는 랜덤, 조장은 상근 인원 | 12/5 | 정성달
| 22년 팀 특허 취합 및 리뷰 | 12/9 | 이태주
| ACE 특허 리스트 조사(특허팀) | 12/9 | 정성달
| 차주 미팅 시 Idea sheet 공유 예정: 1) 전필준(서책임 공정 관련 제출 특허도 공유), 2) 정하림 | 12/9 | 전필준 정하림